ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ УНТЦ СПРАВОЧНИК

Административный отдел

Киев, 2007

Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2	ПОДАЧА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГУЛЯРНОГО ПРОЕКТА УНТЦ	3

3	ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА	3

4	СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ТАБЛИЦ ПРОЕКТА	4

5	ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ	4

6	перераспределение средств	5

7	Текущие расходы	5

8	ОПЛАТА СЧЕТОВ И ЗАЯВОК НА НАЛИЧНЫЕ. БАЛАНС	6

9	Порядок  ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА И ОТЧЕТНОСТЬ	6

10	ПОрядок ОФОРМЛЕНИЯ КОМАНДИРОВОК	7

11	АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7

12	ГРАНТы на ДЕЛОВЫе ПОЕЗДки	8

13	ПОРЯДОК ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ	8

14	ПАТЕНТНАЯ ПРОГРАММА	9

15	КОНТАКТЫ	9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образец Справочника кодов	10

Приложение 2. образец письма ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ средств	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Образец Certificate of Small Work	13

ПРИЛОЖение 4.  образец письма-запроса на наличные	14

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОБРАЗЕЦ Expense Report	15

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОБРАЗЕЦ   PETTY Cash Report	18

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ЗАЯВКИ НА КОМАНДИРОВКУ	20

Приложение 8. схемы оформления импортных и экспортных грузов	22

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. СПРАВОЧНИК ПЕРСОНАЛА УНТЦ	23

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий  справочник содержит подробную информацию для руководителей и участников проектов УНТЦ о процедурах и правилах установленным в УНТЦ, в частности информацию о подготовке контрактного соглашения, о порядке закупок и отчетности, о программах деловых поездок и патентования, а также приведены примеры отчетных и заявочных документов. По возможности информация сопровождается ссылками на соответствующие документы веб-сайта УНТЦ.

# ПОДАЧА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГУЛЯРНОГО ПРОЕКТА УНТЦ

Процесс подачи проекта на финансирование состоит из трех основных этапов: подача короткой формы заявления,  полной формы предложения и проектного соглашения. Более подробную информацию на английском языке вы можете получить на Интернет-страничке УНТЦ http://www.stcu.int/wedo/Grants/.

Для того чтобы подать и зарегистрировать заявку на финансирование необходимо 
загрузить специальное программное обеспечение с Интернет-странички УНТЦ  http://www.stcu.int/documents/projects/STCUPS/. Там же можно ознакомится с Руководством пользователя  проектным программным обеспечением STCU Project Software User’s Guide (EN) или (RU) и с дополнительными документами Supplemental Documents, которые могут быть вам полезны для успешной подачи проекта на финансирование. Всю эту работу должен выполнять руководитель проекта с помощью ведущего специалиста или регионального представителя УНТЦ.

После принятия вашего проекта на регистрацию, начинается подготовка полной формы предложения для получения правительственного разрешения страны проекта на публикацию материалов проекта. В случае получения правительственного разрешения, данные заявки экспортируются из программы STCUPS в базу данных проектов УНТЦ. Назначается ведущий специалист проекта, который изучает предложение и пишет заключение с оценкой того, соблюдены или нет требования и цели УНТЦ. Далее проект просматривает заместитель Исполнительного директора,  затем Исполнительный директор УНТЦ. В заключение предложение выдвигается для прохождения Западной экспертизы.

Официальные лица Административного Совета от каждой Финансирующей стороны встречаются два раза в год для того, чтобы утвердить списки отобранных проектов.

Список одобренных и отклоненных проектов публикуется на сайте УНТЦ (http://www.stcu.int/cis/activepr/prdistribution).

Некоторые проекты переносятся на следующий Административный Совет, так как Экспертиза Финансирующих сторон не была закончена вовремя.

После утверждения полной формы предложения Финансирующими сторонами Административный Совет принимает решение о финансировании проекта.

# ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

После того, как проект  получил финансирование, руководитель проекта готовит проектное соглашение. Для подготовки проектного соглашения используйте программу STCUPS, доступную на Интернет-страничке, http://www.stcu.int/stcups/docs/  УНТЦ. Программа STCUPS периодически обновляется, поэтому перед подачей окончательного варианта проектного соглашения убедитесь в том, что он выполнен с использованием текущей версии STCUPS.

Руководитель проекта разрабатывает проектное соглашение и рабочий план.

В связи с тем, финансирование всех новых проектов утверждается в режиме реального времени в электронном виде (on-line approval system), перед тем, как выставить проект на утверждение направить его ведущему специалисту. Ведущий специалист проекта изучает рабочий план и делится своими замечаниями и предложениями с руководителем проекта. Затем ведущий специалист проекта направляет бюджет проекта в электронном виде на утверждение.

Каждое подразделение УНТЦ (финансовый отдел, административный отдел, заместители Исполнительного директора) проверяют рабочий план и бюджетные таблицы проекта на  соответствие правилам УНТЦ.

После решения всех спорных моментов, руководитель проекта и директор каждого института-участника подписывают финальную версию согласованного рабочего плана.

Для каждого проекта назначается финансист и специалист по закупкам.

УНТЦ посылает проектное соглашение/рабочий план Финансирующей стороне на экспертизу. В случае одобрения рабочего плана Финансирующая сторона уведомляет об этом УНТЦ. Ведущий специалист проекта согласует возможную дату начала проекта с руководителем проекта. Исполнительный директор УНТЦ подписывает рабочий план, и проект начинает свою работу.

# СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ТАБЛИЦ ПРОЕКТА

Составление бюджетных таблиц происходит в период согласования рабочего плана перед его подписанием.

При составлении бюджетных таблиц проектного соглашения необходимо обратить внимание на следующие правила:

- Формы таблиц «Оборудование», «Материалы», «Другие прямые расходы» и «Командировки» содержат стандартные категории, согласно которым распределяются затраты по проекту.

- Каждая строка в таблице «Оборудование» должна содержать только одну единицу отдельно функционирующего оборудования.

Все закупки для проектов осуществляются за счет средств, выделенных УНТЦ. После уведомления о начале проекта, финансист и специалист по закупкам проекта вводят его в финансовую систему УНТЦ. После ввода проекта в систему специалист по закупкам проекта высылает руководителю проекта и руководителям организаций-участников справочник, содержащий коды по проекту (коды участников проекта, коды институтов и коды оборудования). Указанные в справочнике коды необходимо использовать в соответствующих документах, которые будут направляться в УНТЦ. Образец справочника с кодами находится  в Приложении 1

# ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ

После того как руководитель проекта получит справочник с кодами, он может начинать закупку оборудования и материалов согласно утвержденному плану. Для того чтобы начать закупку руководитель проекта или уполномоченное им ответственное лицо находит поставщика конкретного оборудования или материалов и обращается к нему. Чтобы закупить оборудование или материалы необходимо получить у поставщика счет и направить его в административный отдел специалисту по закупкам.  Счета можно подавать в УНТЦ по почте, факсу или электронной почте. Для проектов из  Азербайджана счета могут предоставляться на оплату в национальной валюте и в твердой валюте. Для проектов из Узбекистана и Грузии счета предоставляются на оплату только в твердой валюте. Если счет выписан на языке страны-участницы проекта, то необходимо предоставлять перевод на русском или английском языке.

При закупке работ или услуг по таблице «Другие прямые расходы» УНТЦ не требует заключения договоров там, где стоимость приобретаемых работ или услуг не превышает

10 000 долларов США, и такие работы и услуги оплачиваются по счету. Если на заключении договора настаивает поставщик, проект такого договора направляется специалисту по закупкам на рассмотрение и утверждение.

Все договора заключаются от имени УНТЦ и подписываются начальником административного отдела. После того как договор подписан, поставщик направляет счет на оплату услуг или работ согласно подписанному договору.

Более подробную информацию о порядке закупок вы можете получить в Инструкции по осуществлению закупок, которая находится на Интернет-страничке УНТЦ http://www.stcu.int/documents/projects/, ссылки «Procurement Manual in Navision...» На этой страничке находятся ссылки на Инструкции для разных стран-участниц проекта. Для ознакомления с Инструкцией выбрать следует соответствующую ссылку. Например, если в проекте участвуют две организации, при этом одна из них находится в Украине, а вторая – в Азербайджане, то для украинской части проекта необходимо пользоваться ссылкой Procurement Manual in Navision (Ukraine), а для азербайджанской части проекта пользоваться ссылкой Procurement Manual for Azerbaijan in Navision(Russian)

# перераспределение средств

В случае возникновения необходимости внесения корректировок в утвержденный бюджет проекта корректировок руководителем проекта готовится и подается письмо перераспределения средств. Образец письма перераспределения средств находится в Приложении 2 данного справочника и на Интернет-страничке УНТЦ  http://www.stcu.int/documents/projects/ по ссылке «Redirection in Navision» на английском, русском и украинском языках.  В образце письма перечислены возможные  случаи необходимости корректировки бюджета, приведен пример письма перераспределения средств, а также даны детальные инструкции по его подготовке.

При помощи письма перераспределения можно перераспределить средства между организациями-участниками проекта,  рабочее время среди участников проекта, заменить персонал. Необходимость перераспределений должна быть четко изложена и обоснована в письме.

# Текущие расходы

Для покрытия текущих расходов, запланированных таблицами бюджета 5 «Материалы» и

6 «Другие прямые расходы» могут использоваться наличные, которые перечисляются в сумме эквивалентной не более 300 долларов США на счет руководителя проекта или одного из участников проекта один раз в квартал для каждой организации-участника проекта. Данную сумму можно использовать для приобретения мелких расходных материалов и на одноразовые работы. В случае производственной необходимости при выполнении работ по проекту  можно оплачивать использование личного транспорта как одноразовую работу. Порядок оплаты личного транспорта приведена на Интернет-страничке УНТЦ http://www.stcu.int/documents/projects/sop/sop05.php в разделе Project Participants Travel.

При выполнении одноразовых работ руководитель проекта заполняет соответствующую форму и подтверждает выполнение работ своей подписью.

Информация о процедуре одноразовых работ  приведена на Интернет-страничке УНТЦ

http://www.stcu.int/documents/projects/Project_Agreement_Financial_Forms_in_Navision по ссылкам Financial Manual for Project Manager (Russian).doc и Certificate of Small Work Payments.xls. Образец Certificate of Small Work приведен в Приложении 3 данного справочника. Заполненный сертификат вместе с финансовым отчетом подается финансисту проекта в конце каждого квартала. Сумма на текущие расходы не является накопительной, т.е. если она не была получена в текущем квартале, то в следующем квартале нельзя получить более эквивалента 300 долларов США. Запрос на перечисление данных средств подается в форме письма, образец которого приведен в Приложении 4 данного Справочника. Письмам должен присваиваться порядковый номер. Следующую сумму эквивалентную 300 долларам США можно заказать, только отчитавшись за наличные полученные ранее.

# ОПЛАТА СЧЕТОВ И ЗАЯВОК НА НАЛИЧНЫЕ. БАЛАНС

Оформлением заявок на наличные и счетов на оплату занимается специалист по закупкам проекта. Счета,  направляются в административный отдел почтой, факсом или электронной почтой на имя назначенного специалиста по закупкам. Специалист по закупкам оформляет расходный ордер согласно представленному счету и направляет его на утверждение начальнику административного отдела и главному финансисту. После того, как расходный ордер утвержден, специалист по закупкам оформляет платежное поручение и уведомляет финансиста по платежам о том, что счет готов к оплате. Финансист по платежам осуществляет оплату счетов через электронную систему.

Оплата счетов, заявок на наличные, командировки и гранты  для проектов, которые находятся в Украине, Грузии и Узбекистане осуществляются путем отправки платежных поручений электронной почтой в соответствующие банки. Банки осуществляют платежи путем перечисления средств согласно платежным поручениям и отправляют по электронной почте финансисту по платежам информацию о перечислении средств. Информация о перечислении средств Грузинским банком поступает один раз в месяц. Оплата счетов осуществляется в течение 5-ти банковских дней. Информацию об оплате (баланс) можно получить не раньше чем через 3 банковских дня для Украины и через 5 банковских дней для Грузии и Узбекистана со дня подачи счета на оплату.

Для проектов, которые находятся в Азербайджане оплата счетов, заявок на наличные, командировки и гранты  осуществляется путем утверждения списка платежных поручений главным финансистом   и отправки этого списка по факсу в азербайджанский банк. Азербайджанский банк осуществляет перечисление средств согласно полученному списку. Оплата счетов осуществляется в течение 10-ти банковских дней. В конце каждого месяца азербайджанский банк направляет финансисту по платежам отчет о перечислении средств.  Информацию об оплате (баланс) можно получить не раньше чем через 5 банковских дней со дня подачи счета на оплату.

Если в платежных поручениях допущены ошибки или указана неверная информация, банки сообщают об этом финансисту по платежам. В зависимости от того, какого рода допущена ошибка, финансист по платежам вносит исправления сам или уведомляет ответственных финансиста и/или специалиста по закупкам  о вводе неверной информации. В свою очередь финансист и/или специалист по закупкам вносят исправления или запрашивают у руководителя проекта правильную информацию.

Существует 2 способа получения информации об оплате:

- Обратиться к Поставщику.

- Посмотреть баланс на веб-сайте УНТЦ. Для доступа к этой функции руководитель проекта должен получил пароль, который  рассылается автоматически.

После получения пароля необходимо зайти на Интернет-страничку УНТЦ http://www.stcu.int в правой колонке нажать на ссылку For STCU and Funding Parties и на страничке авторизации ввести имя, фамилию и пароль. На открывшейся странице слева выбрать Expense Report по  своему проекту.

В Excel файле в колонке Paid Amount указана оплаченная сумма,  в колонке Payable Amount указана неоплаченная сумма, в колонке Payment Date указана дата оплаты.

Более полное описание этого файла вы можете найти на Интернет-страничке УНТЦ

Project Expenses Manual

Образец Expense Report приведен в Приложении 5 данного справочника

# Порядок  ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА И ОТЧЕТНОСТЬ

После получения информации об оплате счета, руководитель проекта или уполномоченное им ответственное лицо обращается с заявкой на выписку Доверенности на получение товара.

Для проектов, находящихся в Киеве, заявка на Доверенность направляется по электронной почте на имя секретаря административного отдела. Для всех остальных проектов заявка отправляется на имя региональных представителей УНТЦ.

В заявке должна быть указана следующая информация: номер проекта, название поставщика, номер и дата счета и список приобретаемых товаров. Эту информацию можно заменить отсканированной копией счета. Кроме того необходимо указать паспортные данные лица, получающего товар. Доверенность действительна в течение 10-ти календарных дней с дня выписки.

Поставщик отпускает товар на основании  Доверенности и выдает товарную накладную. Оригиналы товарных накладных за оплаченные счета и акты приемки работ по Договорам передаются специалисту по закупкам проекта.

Отчет за использование наличных средств (в виде кассовых и товарных чеков, актов выполненных работ, кассовых ордеров и т.д.) подается руководителем проекта в УНТЦ финансисту проекта вместе с финансовым отчетом в конце квартала.

Подробная информация об отчетах  приведена на Интернет-страничке УНТЦ

http://www.stcu.int/documents/projects/Project_Agreement_Financial_Forms_in_Navision по ссылкам Financial Manual for Project Manager (Russian).doc и Cash Report International.xls.

Образец Cash Report приведен в Приложении 6 данного Cправочника.

# ПОрядок ОФОРМЛЕНИЯ КОМАНДИРОВОК

Оформление запланированной командировки начинается с оформления и подачи заявки на командировку. Заявка на командировку подается за 1 месяц до начала зарубежной командировки и за 2 недели до начала командировки внутри страны.

Для узбекских проектов заявка на командировку подается за 2 и более месяцев.

Заполненная форма заявки подписанная руководителем проекта направляется на утверждение ведущему специалисту проекта. Ведущий специалист проекта утверждает заявку на командировку и направляет ее координатору по командировкам на оформление. После того как командировка оформлена сумма заявленная в заявке перечисляется на личный счет лица, подавшего заявку. В случае если необходимо перевести деньги за участие в конференции и оплатить регистрационный взнос к заявке прилагается счет. Деньги согласно счету перечисляются на указанные банковские реквизиты. Для этого заполняется форма с указанием Travel Request Form Transfer. При заполнении заявки необходимо обратить особое внимание на следующие графы: в графе 2. Project No/Org.code необходимо указать номер проекта и код организации, в графе 3b.Resource Code необходимо указать личный код лица, подавшего заявку.

При необходимости для зарубежных поездок оформляется письмо от УНТЦ для предоставления в посольство. В тексте письма сообщается о финансовой поддержке проекта. Если есть необходимость в получении письма поддержки необходимо указать об этом в заявке на командировку в графе 11. Готовое письмо можно получить у секретаря приемной УНТЦ.

Формы заполнения заявок на командировки находятся на Интернет-страничке УНТЦ http://www.stcu.int/documents/projects/ по ссылкам Travel Request Form Regular in Navision, Travel Request Form Transfer in Navision

Образцы заявок на командировки приведены в Приложении 7 данного Справочника

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Оборудование, которое приобретает проект может находится и содержаться организациями-участниками в течении всего периода действия проекта. Для того чтобы оборудование было включено в баланс организации-участницы проекта необходимо заполнить акт приема-передачи оборудования. В случае покупки оборудования в отчетном квартале необходимо запросить форму акта приема-передачи оборудования у финансиста проекта. В акте уже будут заполнены поля № п/п, STCU ID #, Название, Инвойс, Дата оплаты, Цена в национальной валюте, Цена $ или Евро. Необходимо будет в течении месяца подписать акт у директора организации-участницы и после этого передать подписанный акт финансисту проекта. STCU ID # нужно переписать на соответствующее оборудование.

УНТЦ оплачивает организациям-участницам проекта накладные расходы, которые не могут превышать 10 процентов от суммы прямых затрат каждой организации-участницы.

Письмо для перечисления накладных расходов по проекту с реквизитами банковского счета организации-участницы за подписью директора или замдиректора организации подается вместе с отчетом за первый квартал финансисту проекта. Если банковские реквизиты организации изменились, то надо принести финансисту проекта новое письмо с новыми реквизитами. Правила передачи оборудования и оплаты накладных расходов описаны в статьях 4 и 5 Проектного Соглашения.

# ГРАНТы на ДЕЛОВЫе ПОЕЗДки

Одним из дополнительных видов финансирования, предоставляемого УНТЦ с целью создания условий для самостоятельной и стабильной деятельности ученых ранее занятых в ВПК, которые в настоящий момент проводят свои исследования в мирных научных целях, является  Грантовая программа деловых поездок УНТЦ. Эта программа служит для финансирования деловых командировок научных работников из стран-получателей поддержки УНТЦ в исследовательские и промышленные организации, расположенные на территории стран-доноров, способствуя созданию устойчивых партнерских отношений.

Гранты для деловых поездок выделяются на конкурсной основе исходя из некоторых критериев отбора:

1. Получатель гранта должен иметь зарегистрированный (но не активный) проект в УНТЦ.

2. Необходим опыт работы в ВПК.

3. Получение гранта зависит от цели командировки.

С 2005 года критерий CON (поездки на конференции) был снят, поэтому для получения гранта нужно предоставить документы, свидетельствующие о заблаговременно запланированных рабочих встречах с коллабораторами на базе научных институтов, партнерами или представителями промышленных компаний.

Необходимо приложить план поездки и план мероприятий, утвержденный приглашающей стороной.

Успех в получении гранта  зависит от качества предоставленных документов и цели командировки.

Анкеты принимаются за 3 - 6 месяцев до планируемой командировки.

Информация о грантовой программе деловых поездок приведена на Интернет-страничке УНТЦ по ссылке: http://www.stcu.int/wedo/conftraintravel/descriptiontg/

# ПОРЯДОК ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Таможенным оформлением грузов по активным проектам занимаются таможенные  декларанты УНТЦ. Если в плане проекта предусмотрено приобретение оборудования и/или материалов за рубежом, то эти товары должны будут проходить таможенное оформление. Начинается процесс с предоставления инвойса (счета) на оплату специалисту по закупкам. Инвойс должен быть оформлен согласно правилам указанным в Инструкции по закупкам. Кроме общих требований необходимо чтобы в инвойсе были указаны условия поставки (согласно правилам Incoterms-2000) и валюта. Необходимо чтобы в инвойсе было четко указано, что получателем и плательщиком является УНТЦ. В случае ошибочного указания другого получателя (не УНТЦ) груз будет отправлен назад поставщику.

После получения оплаты Поставщик готовит груз к отправке. Груз должен сопровождаться необходимыми документами, предоставляемыми поставщиком. Все поставки по проектам, независимо от стоимости в которую оценен груз, должны сопровождаться инвойсами. При необходимости руководитель проекта или уполномоченное им ответственное лицо предоставляют таможенным декларантам УНТЦ техническую  информацию по грузу.

Для того чтобы провести отправку оборудования и/или материалов по проектам из УНТЦ необходимо чтобы экспорт этих товаров был указан в рабочем плане проекта. Руководитель проекта или  уполномоченное им ответственное лицо информируют таможенного декларанта о том, что необходимо отправить груз и совместно готовят необходимые документы.

Таможенное оформление грузов для всех других регионов проводится на местах при поддержке регионального представителя УНТЦ.

В Приложении 8 приведены схемы оформления импортных и экспортных грузов.

# ПАТЕНТНАЯ ПРОГРАММА

За защиту прав интеллектуальной собственности полученной в результате проведения работ по проектам несут ответственность УНТЦ и все участвующие в проектах институты.

Кроме того институты-участники должны своевременно выявить инновационные технологии и предпринять соответствующие шаги для их защиты.

УНТЦ осуществляет финансовую поддержку защиты прав интеллектуальной собственности результатов деятельности проектов: выделяются гранты, проводятся учебные занятия и лекции. Получить грант на патент может только проект, который получил финансирование в УНТЦ и в результате разработал инновационные технологии.

УНТЦ оплачивает расходы ученых на патенты путем взаимодействия с организациями – получателями гранта на патент. Получателем гранта может быть участник как регулярного, так и партнерского проекта.

Информация о патентной программе приведена на Интернет-страничке УНТЦ по ссылке

http://www.stcu.int/wedo/commercialization

# КОНТАКТЫ

Организационная структура УНТЦ  приведена на Интернет-страничке http://www.stcu.int/weare/contact/OrganizationChart/

Каждый отдел УНТЦ работает с проектами по определенным направлениям. В зависимости от требуемой информации следует обращаться в соответствующий отдел.

Информация для связи с ответственными сотрудниками УНТЦ приведена на  Интернет страничке http://www.stcu.int/weare/contact/

Если у вас остались вопросы на которые вы не нашли ответов на Интернет-страничке УНТЦ, вы можете обратиться по телефону или по электронной почте к соответствующему сотруднику УНТЦ, который поможет вам получить быстрый и профессиональный ответ.

Полный список сотрудников  можно найти на Интернет-страничке УНТЦ http://www.stcu.int/weare/contact/Phonebook/, а в Приложении 9  данного Справочника приведен краткий список персонала для контактов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образец Справочника кодов

| Job Budget |  |  |  |  |  |  |  | 21.April 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Job No. |  | 3520 |  |  |  |  |  | JDM |
| Job Description |  |  |  | Bulk metallic glass precursors of the mult |  |  |  |  |
| Phase Code | Task Code | Step Code | Ty | No. | Description | Quantity | Unit Cost | Total Cost |
| Q01 |  |  |  |  | Quarter 1 |  |  |  |
| Q01 | 1444 |  |  |  | Institute for Metal Physics |  |  |  |
| Q01 | I444 |  | R | 1494 | Ilyinsky Olexandr Georgievich | 24 | 25 | 600 |
| Q01 | I444 |  | R | 1575 | Koval Yuriy Mykolaiyovych | 9 | 25 | 225 |
| Q01 | I444 |  | R | 2100 | Slukhovskiy Oleg Pavlovich | 24 | 20 | 480 |
| Q01 | I444 |  | R | 2745 | Musienko Raisa Yakivna | 16 | 20 | 320 |
| Q01 | I444 |  | R | 13900 | Lobodyuk Valentin Andrievich | 18 | 20 | 360 |
| Q01 | I444 |  | R | 13901 | Slipchenko Viktoriya Mykolaivna | 21 | 15 | 315 |
| Q01 | I444 |  | R | 13902 | Pasko Oleksandr Yuriyovych | 22 | 15 | 330 |
| Q01 | I444 |  | R | 13903 | Sezonenko Anton Yuriyovych | 16 | 20 | 320 |
| Q01 | I444 |  | R | 13904 | Firstov Georgiy Sergiyovych | 16 | 15 | 240 |
| Q01 | I444 |  | Ite | 400120 | Grinding and polishing machine | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Q01 | I444 |  | Ite | 400127 | Ink-jet color priner | 1 | 250 | 250 |
| Q01 | I444 |  | Ite | 400130 | 2-channel digital oscilloscope ACK-3106 | 1 | 310 | 310 |
| Q01 | I444 |  | G/ | 5205 | 5.1;5.2;5.3;5.4 | 1 | 5,198.00 | 5,198.00 |
| Q01 | I444 |  | G/ | 5210 | 7.2;7.4;7.6;7.7;7.8;7.9 | 1 | 750 | 750 |
| Q01 | I444 |  | G/ | 5220 | Project Exp-Travel Outside CR | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| Q01 | I444 |  | G/ | 5305 | Project Expense - Overhead | 1 | 1,116.00 | 1,116.00 |
| Q01 | 1444 |  |  |  | Institute for Metal Physics |  |  | 29,719.00 |
| Q01 | 1921 |  |  |  | AzerbUniversity |  |  |  |
| Q01 | I921 |  | R | 13905 | Babanly Mustafa Baba-ogli | 38 | 25 | 950 |
| Q01 | I921 |  | R | 13906 | Jafarov Yasin Isa-ogli | 36 | 20 | 720 |
| Q01 | I921 |  | R | 13907 | Shukurov Rahim Izzet | 31 | 20 | 620 |
| Q01 | I921 |  | R | 13908 | Allazov Makhmud Rustam-ogli | 36 | 15 | 540 |
| Q01 | I921 |  | R | 13909 | Salimov Zaka Elmdar-ogli | 26 | 20 | 520 |
| Q01 | I921 |  | Ite | 400126 | Notebook HP Compaq NX7000 | 1 | 1,825.00 | 1,825.00 |
| Q01 | I921 |  | Ite | 400128 | High-speed videocamera | 1 | 660 | 660 |
| Q01 | I921 |  | Ite | 400129 | Printer HP LaserJet 4350 | 1 | 555 | 555 |
| Q01 | I921 |  | Ite | 400131 | Pyrometer Irkon | 1 | 900 | 900 |
| Q01 | I921 |  | Ite | 400133 | Digital potentiometer | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Q01 | I921 |  | G/ | 5205 | 5.1;5.2;5.3 | 1 | 1,858.00 | 1,858.00 |
| Q01 | I921 |  | G/ | 5210 | 7.2;7.8;7.9 | 1 | 390 | 390 |
| Q01 | I921 |  | G/ | 5220 | Project Exp-Travel Outside CR | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| Q01 | I921 |  | G/ | 5305 | Project Expense - Overhead | 1 | 508 | 508 |
| Q01 | 1921 |  |  |  | AzerbUniversity |  |  | 14,796.00 |
| Q01 |  |  |  |  | Quarter 1 |  |  | 44,515.00 |
| Back |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2. образец письма ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ средств

УНТЦ	ПРОЕКТ 0000 – ПИСЬМО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 	L00

- < Введите название проекта >

Руководитель: < Введите полностью фамилию, имя и отчество руководителя проекта, его научную степень >

Телефон: < код, номер >, Факс: < код, номер >, E-mail: <адрес>

Организации: < Введите названия >

Финансирующие стороны: <Введите страны>

Дата начала проекта: <00.00.0000>

Длительность проекта: <0> лет

Квартал: <00>

Дата подачи: <введите дату>

При начальной работе с этим файлом, в колонтитуле документа замените 0000 на номер Вашего проекта, и 00 на порядковый номер письма

Согласно Статье 2.2 Приложения 2 Соглашения, в случае возникновения необходимости коррекции номенклатуры расходов, которая утверждена Приложением 1, на предложенные вами изменения необходимо получить предварительное разрешение УНТЦ. В письме перераспределении средств необходимо осветить проблему, предложить пути ее решения, и обосновать техническую разумность замен с точки зрения успешного выполнения проекта. При этом вместе с текстовым пояснением необходимо отобразить фактическое перераспределение средств между позициями определенной таблицы, или между разными таблицами 3– 8 Annex1.xls, в таблице Redirection, ниже, которая заполняется только на английском языке.

- Корректировка  участия персонала – опишите обстоятельства, которые привели к замене участника проекта, опишите опыт работы, публикации, и т.д. нового участника, опишите, чем он будет заниматься в проекте, и укажите его дневную ставку, процент и код участия в проекте. Добавьте анкету предыдущего опыта работы нового исполнителя в сфере вооружения, который может быть сравнен с опытом участника, которого он замещает, и таблицу New-men.xls. Для изменения дневной ставки участника необходимо к письму с пояснением приложить копии соответствующих документов о его профессиональном росте (полученный диплом кандидата наук, и т.д.), при условии, что такое изменение будет иметь место с начала квартала.

- В номенклатуре товаров, услуг, командировок и других прямых расходах:

  - Введение новых, ранее незапланированных позиций;

  - Повышение (более эквивалента 50 долларов США) стоимости утвержденных позиций;

  - Использование средств, запланированных на кварталы, которые не подходят под формулу: неиспользованные средства за прошлые кварталы + текущий квартал + квартал, следующий за текущим.

Такая корректировка должна быть обоснована со ссылкой на соответствующие технические обстоятельства, при условии, что перераспределение средств не повлечет значительных изменений в объемах работ или в содержании проекта. Объясните, как вы планируете компенсировать расходы на новые товары или услуги (экономия за счет приобретения более дешевых товаров, отказ от запланированных товаров (на каком основании), замена командировки и т.д.).

До утверждения и подписания письма перераспределения средств необходимо направить письмо на проверку ответственному за проект  специалисту по закупкам.

После проверки письма перераспределения средств, письмо направляется на утверждение ведущему специалисту проекта. Ведущий специалист  проекта утверждает и подписывает письмо и направляет его по инстанциям.

Порядок утверждения и подписания письма перераспределения средств следующий:

50 USD – 500 USD - Ведущий специалист проекта;

500 USD – 2500 USD - Заместитель Исполнительного Директора;

более 2500 USD - Исполнительный Директор.

После того, как письмо утверждено и подписано оно направляется в административный отдел ответственному за проект  специалисту по закупкам.

Табличка заполняется следующим образом:

| Letter number | Category | Task code | Code, Description | Quarter | Original budgeted total line amount | Revised total amount (based on all previous redirections) | Amount of changes according to redirection LХХ | Changed total amount | Changed total days (if Grants) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| LХХ | Resource | I293 | 2135 Hasanov A | Q2 | 500 | 500 | +25 | 525 |  |
| LХХ | G/L Account | I293 | 5205 5.2 Reagents | Q3 | 25 | 50 | +25 | 75 |  |
| LХХ | Item | I293 | Printer | Q2 | 0 | 0 | +250 | 250 |  |
| Total added : |  |  |  |  |  |  | +300 |  |  |
| LХХ | Item | I293 | 335455 Computer | Q2 | 1000 | 1000 | -300 | 700 |  |
| Total deducted: |  |  |  |  |  |  | -300 |  |  |
| Control amount |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |

Письмо готовится в валюте проекта.

- Номер письма.

- Категория (Resource – персонал, Item - оборудование, G/L Account - материалы, другие прямые расходы, командировки)

- Код организации-участника

- Код, описание

- Номер квартала

- Сумма по строке бюджета ,импортированного из STCUPS;

- Сумма по строке бюджета, скорректированная по предыдущим письмам-перераспределениям (берется за основу для расчетов при оформлении данного письма);

- Сумма изменений строки бюджета по данному письму (всегда должна быть равна нулю);

- Сумма по строке бюджета, скорректированная по данному письму (берется за основу для расчетов при оформлении следующего письма)

- Измененное количество дней (если гранты)

- При подаче письма посредством электронной почты в виде прикрепленного файла, оригинальная подпись руководителя проекта может быть отсканирована и приложена к тексту письма в виде небольшой картинки.

| Подпись: |  | Подпись: |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Заместитель Исполнительного директора УНТЦ |
| Подпись: |  | Подпись: |
| Координатор проекта |  | Исполнительный директор УНТЦ |

Back

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Образец Certificate of Small Work

| Form #WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description of the work done |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | Detailed work description (in English AND in Russian) | No. | Full worker's name (in English only) |  |  | Passport # | Hours worked | Amount to be paid |  | Currency Name (USD, AZM, SUM, GEL, UAH) |  | Signature |  |  |  | Date of payment |  |  |  |
| # | Детальное описание работы (по английски и русски) |  | Полное имя (только на английском) |  |  | № паспорта | Затрачено часов | Заработанная сумма |  | Название денежной единицы (USD, AZM, SUM, GEL, UAH) |  | Подпись |  |  |  | Дата выплаты |  |  |  |
| 1 | Repaired printer HP LaserJet 5P (ремонт принтера HP LaserJet 5P) |  | Ivanov Ivan Ivanovich |  |  | AA 123456 | 2 | 50.00 |  | USD |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tolal: | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Senior Specialist Signature: |  |  |  |  | Sub-project Manager's Signature: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Project Manager's Signature: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Back

# ПРИЛОЖение 4.  образец письма-запроса на наличные

CO 01 (порядковый номер письма)

В административный отдел УНТЦ

От руководителя проекта № 0000

_____________________________

Ф.И.О. руководителя проекта

Тел. (+994.12) 000 00 00

Прошу перечислить на личный счет _________________________________________

(Ф.И.О. лица, на чей счет перечислить средства), код ____ (код грантополучателя),

I____ (код организации-участника) эквивалент $300.00 для наличных расчетов в 1-м квартале (номер текущего квартала) согласно таблице _____  пункту_____(номер таблицы, номер пункта)

Банковские реквизиты грантополучателя ______________________:

Руководитель проекта № 0000:

___________________________

Ф.И.О. руководителя проекта                                    Подпись руководителя проекта

Дата:

Back

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОБРАЗЕЦ Expense Report

| Project No. | 3520 |  | As Of: 09/20/06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expenses - Paid & Payable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Paid Amount USD | Payable Amount USD | Inv. Cur. | Rate | Pmt. Cur. | Payment Amount | Vendor No. | Vendor | Description | Inst | Posted Inv. No. | Posted Inv. Date | Payment Doc. No. | Payment Date | Ser.Numb.of Item |
| GRANT | 3395.00 | 20.00 | USD | ****** | UAH | 14072.00 |  |  | Grant paym. for quart. Q01 | I444 |  | 31.03.06 | ****** | 15.06.06 |  |
| GRANT | 1035.00 | 0.00 | USD | ****** | USD | 1035.00 |  |  | Grant paym. for quart. Q01 | I921 |  | 31.03.06 | ****** | 20.06.06 |  |
| 2006/3 | 3395.00 | 20.00 | I444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/3 | 1035.00 | 0.00 | I921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/3 | 4430.00 | 20.00 | Cumulative total |  |  | Cum.NL-Paid&Pay.: |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRANTS=4,450; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=0; Eq.Leased=0; MAT.=0; ODC=0; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALS | 1170.30 | 0.00 | UAH | 5.0500 | UAH | 5910.00 | V0438 | ТОВ "Сателліт Еконоснова" | Inv.127 dated 04/10/06 | I444 | I103274 | 20.04.06 | 2636 | 21.04.06 |  |
| NO_CAPITAL | 1825.00 | 0.00 | USD | 1.0000 | USD | 1825.00 | V0097 | Bestcomp Group | Inv.21-01/04 dated 04/21/06 | I921 | I103421 | 25.04.06 | DB00541 | 05.05.06 | YSNW093872 |
| MATERIALS | 1015.84 | 0.00 | UAH | 5.0500 | UAH | 5130.00 | V0461 | ПП Лапоногов О.С. | Inv.21 dated 04/27/06 | I444 | I103788 | 28.04.06 | 2916 | 10.05.06 |  |
| GRANT | 2141.67 | 1248.33 | USD | ****** | UAH | 10815.44 |  |  | Grant paym. for quart. Q01 | I444 |  | 30.04.06 | ****** | 15.06.06 |  |
| GRANT | 1015.00 | 0.00 | USD | ****** | USD | 1015.00 |  |  | Grant paym. for quart. Q01 | I921 |  | 30.04.06 | ****** | 20.06.06 |  |
| 2006/4 | 4327.81 | 1248.33 | I444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/4 | 2840.00 | 0.00 | I921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/4 | 11597.81 | 1268.33 | Cumulative total |  |  | Cum.NL-Paid&Pay.: |  | 4011.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRANTS=8,855; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=1,825; Eq.Leased=0; MAT.=2,186.14; ODC=0; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALS | 98.81 | 0.00 | UAH | 5.0501 | UAH | 499.00 | V0472 | СПД Бабич М. В. | Inv.47 dated 05/05/06 | I444 | I103937 | 11.05.06 | 3039 | 12.05.06 |  |
| MATERIALS | 1746.53 | 0.00 | UAH | 5.0500 | UAH | 8820.00 | V0438 | ТОВ "Сателліт Еконоснова" | Inv.185 dated 05/11/06 | I444 | I104703 | 16.05.06 | 3365 | 23.05.06 |  |
| MATERIALS | 49.90 | 0.00 | UAH | 5.0501 | UAH | 252.00 | V0526 | ДП магазин "Культтовари" ЗАТ КТК | Inv.СФ-0000100 dated 05/05/06 | I444 | I104977 | 30.05.06 | 3521 | 30.05.06 |  |
| MATERIALS | 25.56 | 0.00 | UAH | 5.0509 | UAH | 129.10 | V0526 | ДП магазин "Культтовари" ЗАТ КТК | Inv.СФ-0000099 dated 05/05/06 | I444 | I104980 | 30.05.06 | 3522 | 30.05.06 |  |
| GRANT | 2055.63 | 1135.00 | USD | ****** | UAH | 10380.94 |  |  | Grant paym. for quart. Q01 | I444 |  | 31.05.06 | ****** | 15.06.06 |  |
| GRANT | 1022.50 | 0.00 | USD | ****** | USD | 1022.50 |  |  | Grant paym. for quart. Q01 | I921 |  | 31.05.06 | ****** | 20.06.06 |  |
| OVERHEAD | 558.00 | 0.00 | USD | 5.0500 | UAH | 2817.90 | I444 | G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics | Inv.3520 I444 Q1 OVR dated 05/31/06 | I444 | I105676 | 31.05.06 | 3938 | 15.06.06 |  |
| OVERHEAD | 0.00 | 558.00 | USD | 0.0000 |  | 0.00 | I444 | G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics | Inv.3520 I444 Q1 RET dated 05/31/06 | I444 | I105677 | 31.05.06 |  |  |  |
| OVERHEAD | 254.00 | 0.00 | USD | 1.0000 | USD | 254.00 | I921 | Azerbaijan Technical University | Inv.3520 I921 Q1 OVR dated 05/31/06 | I921 | I105678 | 31.05.06 | DB00874 | 26.06.06 |  |
| OVERHEAD | 0.00 | 254.00 | USD | 0.0000 |  | 0.00 | I921 | Azerbaijan Technical University | Inv.3520 I921 Q1 RET dated 05/31/06 | I921 | I105679 | 31.05.06 |  |  |  |
| 2006/5 | 4534.43 | 1693.00 | I444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/5 | 1276.50 | 254.00 | I921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/5 | 17408.74 | 3215.33 | Cumulative total |  |  | Cum.NL-Paid&Pay.: |  | 5931.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRANTS=13,068.13; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=1,825; Eq.Leased=0; MAT.=4,106.94; ODC=0; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=1,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20624.07 |  |  |  |  |  |  | Total Expenses (Paid & Payable) by Quarter Q01 |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALS | 91.96 | 0.00 | UAH | 5.0500 | UAH | 464.40 | V0563 | ПП "ДІСС 7" | Inv.СФ-0706/06 dated 06/07/06 | I444 | I105485 | 12.06.06 | 3860 | 14.06.06 |  |
| GRANT | 3270.00 | 0.00 | USD | ****** | UAH | 16513.50 |  |  | Grant paym. for quart. Q02 | I444 |  | 30.06.06 | ****** | 18.09.06 |  |
| GRANT | 0.00 | 1000.00 | USD | 0.0000 |  | 0.00 |  |  | Grant paym. for quart. Q02 | I921 |  | 30.06.06 | ****** |  |  |
| 2006/6 | 3361.96 | 0.00 | I444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/6 | 0.00 | 1000.00 | I921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/6 | 20770.70 | 4215.33 | Cumulative total |  |  | Cum.NL-Paid&Pay.: |  | 6023.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRANTS=17,338.13; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=1,825; Eq.Leased=0; MAT.=4,198.9; ODC=0; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=1,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALS | 1486.14 | 0.00 | UAH | 5.0500 | UAH | 7505.00 | V0461 | ПП Лапоногов О.С. | Inv.023 dated 07/07/06 | I921 | I107452 | 12.07.06 | 4978 | 14.07.06 |  |
| NO_CAPITAL | 3365.00 | 0.00 | USD | 1.0000 | USD | 3365.00 | V0097 | Bestcomp Group | Inv.19-02/05 dated 05/19/06 | I921 | I107509 | 13.07.06 | DB00980 | 21.07.06 |  |
| GRANT | 3250.00 | 0.00 | USD | ****** | UAH | 16608.40 |  |  | Grant paym. for quart. Q02 | I444 |  | 31.07.06 | ****** | 18.09.06 |  |
| GRANT | 0.00 | 990.00 | USD | 0.0000 |  | 0.00 |  |  | Grant paym. for quart. Q02 | I921 |  | 31.07.06 | ****** |  |  |
| 2006/7 | 3250.00 | 0.00 | I444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/7 | 4851.14 | 990.00 | I921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/7 | 28871.84 | 5205.33 | Cumulative total |  |  | Cum.NL-Paid&Pay.: |  | 10875.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRANTS=21,578.13; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=5,190; Eq.Leased=0; MAT.=5,685.04; ODC=0; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=1,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALS | 349.31 | 0.00 | UAH | 5.0500 | UAH | 1764.00 | V0335 | ТОВ "Мелта" | Inv.CФ-0000047 dated 08/01/06 | I921 | I108706 | 04.08.06 | 5582 | 07.08.06 |  |
| NO_CAPITAL | 620.67 | 0.00 | UAH | 5.0500 | UAH | 3134.40 | V0198 | ТОВ "ОРАКУЛ СЕРВІС" | Inv.586 dated 07/27/06 | I444 | I108966 | 04.08.06 | 5700 | 10.08.06 |  |
| MATERIALS | 98.61 | 0.00 | UAH | 5.0502 | UAH | 498.00 | V0472 | СПД Бабич М. В. | Inv.108 dated 08/15/06 | I444 | I109482 | 16.08.06 | 5902 | 17.08.06 |  |
| MATERIALS | 47.92 | 0.00 | UAH | 5.0501 | UAH | 242.00 | V0472 | СПД Бабич М. В. | Inv.109 dated 08/15/06 | I444 | I109483 | 16.08.06 | 5903 | 17.08.06 |  |
| MATERIALS | 24.74 | 0.00 | UAH | 5.0505 | UAH | 124.95 | V0526 | ДП магазин "Культтовари" ЗАТ КТК | Inv.СФ-0000260 dated 08/14/06 | I444 | I109484 | 16.08.06 | 5904 | 17.08.06 |  |
| ODC | 300.00 | 0.00 | USD | 5.0500 | UAH | 1515.00 | 6328 | Sych Tetyana | Inv. dated 08/31/06 | I444 | AD001293 | 31.08.06 | 5076 | 19.07.06 |  |
| ODC | 299.50 | 0.00 | USD | 1.0000 | USD | 299.50 | 13905 | Babanly Mustafa | Inv. dated 08/31/06 | I921 | AD001294 | 31.08.06 | AZUS00116 | 01.08.06 |  |
| OVERHEAD | 558.00 | 0.00 | USD | 5.0500 | UAH | 2817.90 | I444 | G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics | Inv.3520 I444 Q2 OVR dated 08/31/06 | I444 | I110820 | 31.08.06 | 6580 | 18.09.06 |  |
| OVERHEAD | 0.00 | 558.00 | USD | 0.0000 |  | 0.00 | I444 | G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics | Inv.3520 I444 Q2 RET dated 08/31/06 | I444 | I110821 | 31.08.06 |  |  |  |
| OVERHEAD | 254.00 | 0.00 | USD | 1.0000 | USD | 254.00 | I921 | Azerbaijan Technical University | Inv.3520 I921 Q2 OVR dated 08/31/06 | I921 | I110822 | 31.08.06 | DB01239 | 15.09.06 |  |
| OVERHEAD | 0.00 | 254.00 | USD | 0.0000 |  | 0.00 | I921 | Azerbaijan Technical University | Inv.3520 I921 Q2 RET dated 08/31/06 | I921 | I110830 | 31.08.06 |  |  |  |
| GRANT | 3190.00 | 0.00 | USD | ****** | UAH | 28050.42 |  |  | Grant paym. for quart. Q02 | I444 |  | 31.08.06 | ****** | 18.09.06 |  |
| GRANT | 0.00 | 985.00 | USD | 0.0000 |  | 0.00 |  |  | Grant paym. for quart. Q02 | I921 |  | 31.08.06 | ****** |  |  |
| 2006/8 | 4839.94 | 558.00 | I444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/8 | 902.81 | 1239.00 | I921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/8 | 34614.59 | 7002.33 | Cumulative total |  |  | Cum.NL-Paid&Pay.: |  | 12615.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRANTS=25,753.13; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=5,810.67; Eq.Leased=0; MAT.=6,205.62; ODC=599.5; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=3,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20992.85 |  |  |  |  |  |  | Total Expenses (Paid & Payable) by Quarter Q02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41616.92 |  |  |  |  |  |  | Cumulative Total Expenses (Paid & Payable) |  |  |  |  |  |  |  |
| Payable - Refund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Original Amount USD | Remain. Amount USD | Inv. Cur. | Rate |  |  | Vendor No. | Vendor | Description | Inst | Posted Inv. No. | Posted Inv. Date |  |  |  |
| Advanses for Grants, Travel, and Petty Cash |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Original Amount USD | Remain. Amount USD | Inv. Cur. | Rate | Pmt. Cur. | Prepaym Amount | Vendor No. | Vendor | Description | Inst |  |  | Prepaym Doc. No. | Prepaym Date | Travel No. |
| TRAVEL | 980.00 | 980.00 | USD | 1.0000 | USD | 980.00 | 13905 | Babanly Mustafa | Babanly Mustafa | I921 |  |  | AZUS00081 | 16.05.06 | TR00000434 |
| 2006/5 | 980.00 | 980.00 |  |  |  |  |  | I921 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/5 | 980.00 | 980.00 |  |  |  |  |  | Cumulative Total Advanses |  |  |  |  |  |  |  |
| CASH | 300.00 | 0.50 | USD | 1.0000 | USD | 300.00 | 13905 | Babanly Mustafa | Inv. dated 07/19/06 | I921 |  |  | AZUS00116 | 01.08.06 |  |
| TRAVEL | 1350.00 | 1350.00 | USD | 5.0500 | UAH | 6817.50 | 13903 | Sezonenko Anton | (КО:П-840) на карт. рах. 26257974333536 Сезоненко Антон Юрiйович пасп.CO 204124 код2779908830 Платник УНТЦ. Винагородження по проекту 3520. Без ПДВ. | I444 |  |  | 5454 | 04.08.06 | TR00000835 |
| TRAVEL | 1350.00 | 1350.00 | USD | 5.0500 | UAH | 6817.50 | 13902 | Pasko Oleksandr | (КО:П-840) на карт. рах. 26253974333530 Пасько Олександр Юрiйович пасп.CH 700945 код2304606298 Платник УНТЦ. Винагородження по проекту 3520. Без ПДВ. | I444 |  |  | 5455 | 04.08.06 | TR00000836 |
| 2006/8 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  |  | I444 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/8 | 300.00 | 0.50 |  |  |  |  |  | I921 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/8 | 3980.00 | 3680.50 |  |  |  |  |  | Cumulative Total Advanses |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVEL | 1600.00 | 1600.00 | USD | 5.0500 | UAH | 8080.00 | 4618 | Kolomytsev Viktor | (КО:П-840) на картку 4314350500032109 Коломицев Вiктор Iллiч пасп.CO 643741 код1810910170 Платник УНТЦ. Винагородження по проекту 3520. Без ПДВ. | I444 |  |  | 6492 | 13.09.06 | TR00000958 |
| 2006/9 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  | I444 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/9 | 5580.00 | 5280.50 |  |  |  |  |  | Cumulative Total Advanses |  |  |  |  |  |  |  |

Back

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОБРАЗЕЦ   PETTY Cash Report

| Petty Cash report |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Petty Cash is limited to $300 per quarter per one organization |  |  |  |  |
|  | Project # | p233 |  |  |
| Emloyee Number and Last name of the project participant who has received Petty cash money |  | 7114 | Ovcharov Oleksandr |  |
| Document Number: |  | 17705 |  |  |
| Quarter End Date: |  | 31-Mar-06 |  |  |
|  | Organization ID | I96 |  |  |
| Currency of the Project |  | USD |  |  |
|  | Quarter # | 1 |  |  |
|  |  | Amount sent by the STCU | Amount sent by the STCU |  |
|  |  | National currency | Currency of the project |  |
|  | Left from the previous quarter |  |  |  |
|  | Sent in the reported quarter | 1,515.00 | 300.00 |  |
|  | Total on hand at the beginning: | 1,515.00 | 300.00 |  |
|  |  | 5.05 | Never change any formulas |  |
| # | Description | Currency of payment | Currency of the project |  |
| Materials |  |  |  |  |
| 4 | Paper | 196.00 | 38.81 |  |
| 5 | CD-RW, DVD-RW disc | 293.00 | 58.02 |  |
| 6 |  |  | 0.00 |  |
|  | Total: | 489.00 | 96.83 | This total goes to the Table Materials |
| Other Direct Cost - Others |  |  |  |  |
| 7 | Bank fee (if there is any) | 15.15 | 3.00 |  |
| 8 | Mobilecommunication service | 1010.00 | 200.00 |  |
| 9 |  |  | 0.00 |  |
|  | Total: | 1025.15 | 203.00 | This total goes to the Table ODC |
|  | Grand Total Spent: | 1514.15 | 299.83 |  |
|  | Total on hand at the end: | 0.85 | 0.17 |  |
|  | Put all the receipts on a A4 size paper. |  |  |  |
|  | Give numbers to all items (column "#" ) |  |  |  |
|  | In the main report include only totals by categories. |  |  |  |
|  | Project Manager |  |  |  |
|  | (signature) |  |  |  |

Back

# ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ЗАЯВКИ НА КОМАНДИРОВКУ

Science and Technology Center in Ukraine

Request and Authorization for Travel and Advance Pay

(Project Travel)

| Attention: If some expenses are paid by bank transfer (besides payments to requester's bank account) use Form 10P+transfer | Увага: Якщо деякі витрати оплачуються через банк (крім переказів на рахунок відряджаємого) використовуйте Form 10P+transfer |
| --- | --- |

1. Travel Authorization Number

(Assigned by the Treasurer)

2. Project No./Org. code

3. Full Name (In English)

(Ivanov  Ivan  Ivanovich)

3a. Full Name (In Ukrainian)

(Іванов   Іван  Іванович)

3b. Resource Code___________________________________________________________________

3c. Bank Details_____________________________________________________________________

4. Telephone Number 		E-Mail Address _________________________

5. Approximate Numbers of Days

6. Travel to begin on (Date)

7. Travel Itinerary

8. Purpose of Travel

9. Mode of Transportation

10. Foreign Passport Number: _______________________

(For outside of country of residence only)

Issue body: _______________________

Date of issue: ______________________

11. Indicate Yes or No below, if you need a letter of support from the STCU to the Embassy of the country of destination:     _______YES, I need a letter of support         or          ________NO, I do NOT need a letter of support

12. Estimated Cost:

| Nature of Expense | TOTAL COST: USD |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Transportation |  |
| Lodging |  |
| M&IE |  |
| Registration fee |  |
| Hotel reservation |  |
| Other |  |
| Total: |  |

13. Project Manager 	 Date

14. Project Coordinator	 Date

15. Deputy Director 	 Date

(for outside of country of residence only)

Science and Technology Center in Ukraine

Request and Authorization for Travel and Advance Pay including Bank Transfer

(Project Travel)

1. Travel Authorization Number

(assigned by the Financial Department)

2. Project No./Org. code

3. Full Name (In English)

(Ivanov  Ivan  Ivanovich)

3a. Full Name (In Ukrainian)

(Іванов   Іван  Іванович)

3b. Resource Code___________________________________________________________________

3c. Bank Details_____________________________________________________________________

4. Telephone Number 		E-Mail Address ______________________________

5. Approximate Numbers of Days

6. Travel to begin on (Date)

7. Travel Itinerary

8. Purpose of Travel

9. Mode of Transportation

10. Foreign Passport Number: _______________________

(For outside of country of residence only)

Issue body: _______________________

Date of issue: ______________________

11. Indicate Yes or No below, if you need a letter of support from the STCU to the Embassy of the country of destination:     _______YES, I need a letter of support         or          ________NO, I do NOT need a letter of support

12. Estimated Cost (divided by ways of payment)

| Nature of Expense | Bank transfer to Vendor (name the currency) (вкажіть валюту) | USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Transportation |  |  |
| Lodging |  |  |
| M&IE |  |  |
| Registration fee |  |  |
| Hotel reservation |  |  |
| Other |  |  |
| Total: |  |  |

13. Estimated Grand Total in USD:

14. Project Manager 	    Date

15. Project Coordinator	    Date

16. Deputy Director 	    Date

(for outside of country of residence only)

Back

# Приложение 8. схемы оформления импортных и экспортных грузов

СХЕМА ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВ

ПОДГОТОВКА К ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ:

- Изучение инвойса, который  был предоставлен в УНТЦ на оплату

- Установление кода товара

- Прохождение определенных видов контроля

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗОВ:

- Перевод инвойса, который пришел с грузом

- Изучение товарно-сопроводительных документов

- Проверка кодов товара

- Подготовка документов для таможни от УНТЦ (письмо, перечень товаров)

- Прохождение необходимых видов контроля

- Предоставление пакета документов брокерам

- Предоставление документов и ГТД таможне

СХЕМА ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОВ

- Подготовка письма в УНТЦ и калькуляции

- Установление кода товара

- Подготовка документов для таможни от УНТЦ (письмо, перечень товаров)

- Прохождение необходимых видов контроля

- Предоставление пакета документов брокерам

- Размещение груза на складе аэропорта (для грузов, которые оформляются в зоне действия Бориспольской таможни)

- Предоставление документов и ГТД таможне

Back

# ПРИЛОЖЕНИЕ 9. СПРАВОЧНИК ПЕРСОНАЛА УНТЦ

| Имя | Фамилия | Должность | EMail | Доб.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административный отдел |  |  |  |  |
| Oксанa | Богдан | секретарь | oksana.bohdan@stcu.int | 733 |
| Maринa | Aлексанкинa | таможенный брокер | marina.aleksankina@stcu.int | 745 |
| Юлия | Четвертак | таможенный брокер | julia.chetvertak@stcu.int | 770 |
| Светлана | Диденко | специалист по закупкам | svitlana.didenko@stcu.int | 763 |
| Юлия | Дмитриева | специалист по закупкам | julia.dmytrieva@stcu.int | 711 |
| Роман | Пищалов | специалист по закупкам | roman.pishchalov@stcu.int | 747 |
| Oксана | Чернюк | специалист по закупкам | oksana.chernuk@stcu.int | 784 |
| Олеся | Семененко | координатор по командировкам | olesya.semenenko@stcu.int | 726 |
| Финансовый отдел |  |  |  |  |
| Борис | Ровинский | зам.главного финансиста | borys.rovinsky@stcu.int | 715 |
| Марина | Дзюбинская | финансист проекта | marina.dzubinska@stcu.int | 748 |
| Галина | Ищук | финансист проекта | halyna.ishchuk@stcu.int | 712 |
| Aннa | Koнoнeц | финансист проекта | anna.kononets@stcu.int | 768 |
| Aнaстасия | Kуленко | финансист проекта | anastasia.kulenko@stcu.int | 707 |
| Алексей | Токовенко | финансист проекта | alexy.tokovenko@stcu.int | 725 |
| Филипп | Чуйко | финансист проекта | filipp.chuyko@stcu.int | 734 |
| Инна | Грабчук | финансист по платежам | inna.hrabchuk@stcu.int | 723 |
| Елена | Яковлева | финансист по командировкам | yelena.yakovleva@stcu.int | 753 |
| Ведущие специалисты региональных представительств |  |  |  |  |
| Богдан | Котлярчук | ведущий специалист проекта г. Львов | bohdan.kotlyarchuk@stcu.int |  |
| Елена | Левицкая | ведущий специалист проекта г. Днепропетровск | olena.levytska@stcu.int |  |
| Владислава | Пашинская | ведущий специалист проекта г. Харьков | vlada.pashynska@stcu.int |  |
| Акакий | Пейкришвили | ведущий специалист проекта г. Тбилиси | akaki.peikrishvili@stcu.int |  |
| Альфреда | Роска | ведущий специалист проекта г. Кишенев | alfreda.rosca@stcu.int |  |
| Регина | Саттарова | ведущий специалист проекта г. Ташкент | regina.sattarova@stcu.int |  |
| Виктор | Степаненко | ведущий специалист проекта г. Харьков | victor.stepanenko@stcu.int |  |
| Адалят | Хасанов | ведущий специалист проекта г. Баку | adalat.hasanov@stcu.int |  |
|  |  | Ведущие специалисты |  |  |
| Наталья | Дудко | ведущий специалист проекта | natalia.dudko@stcu.int | 728 |
| Наталья | Михайловская | ведущий специалист проекта | nataliya.mykhaylovska@stcu.int | 705 |
| Сергей | Осипов | ведущий специалист проекта | sergiy.osypov@stcu.int | 721 |
| Алекс | Сыч | ведущий специалист проекта | alex.sich@stcu.int | 767 |
| Сергей | Слюсаренко | ведущий специалист проекта | sergiy.sliusarenko@stcu.int | 742 |
| Елена | Таберко | ведущий специалист проекта | elena.taberko@stcu.int | 730 |
| Ирина | Toмашевская | ведущий специалист проекта | iryna.tomashevska@stcu.int | 708 |
| Светлана | Ус | ведущий специалист проекта | svitlana.us@stcu.int | 741 |
| Отдел информационных технологий |  |  |  |  |
| Оксана | Богатырева | ВЕБ дизайнер | oksana.bogatyrova@stcu.int | 774 |
| Тарас | Колосенко | ИТ специалист | taras.kolosenko@stcu.int | 746 |
| Илья | Михайлов | системный администратор | ilia.mikhailov@stcu.int | 762 |
| Юрий | Пихно | администратор базы данных | yura.pikhno@stcu.int | 761 |
| Секретари |  |  |  |  |
| Ярослава | Литвинова | секретарь (Лендис Хенри) | yaroslava.litvinova@stcu.int | 750 |
| Екатерина | Пензенко | секретарь (Мишель Зае) | katerina.penzienko@stcu.int | 769 |
| Татьяна | Хмелевская | секретарь (Эндрю Худ) | tatyana.khmelevskaya@stcu.int | 701 |
|  |  | секретарь (Вик Корсун) |  | 766 |
| Екатерина | Калита | Travel Grant Assistent | anna.kalyta@stcu.int | 782 |
| Елена | Шелест | Projects Coordinator | elena.shelest@stcu.int | 751 |
| Олег | Заложенков | Patent Officer | oleg.zalozhenkov@stcu.int | 735 |

Back